香务路（双安路到冀津阶段）养护改造工程

绩效评价报告

| 项目主 管部门 | 香河县交通运输局 |
| --- | --- |
| 项目实 施单位 | 香河县交通运输局 |
| 项目名称 | 香务路（双安路到冀津阶段）养护改造工程 |
| 评价部门 | 香河县财政局 |
| 参与评价 中介机构 |  |
|  | 北京中育才会计师事务所有限公司 |

香河县财政局

二○二○年十一月

附件3：反映绩效的相关图片

- 施工前图片

2.施工后图片

摘要

# 一、基本情况

## （一）部门职责

香河县交通运输局，具有依法律法规推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制。

## （二）项目简介

本项目为县道香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程，共包含两段道路，主线全长10.325Km，支线全长0.588Km。茅草店村、红庙村、王家务村、李庄村、双街村段设置砖砌排水方沟，邢家营村段设置纵向雨水管道、沿线桥梁维持利用。

## （三）资金安排

## 本项目发改委立项批复投资5,570.92万元,实际中标价格4,014.7048万元,财政拨款4,014.7048万元。

## （四）项目绩效目标任务及预期效果

通过项目的开展，可有效解决五百户镇、钳屯镇部分居民出行困难问题，较好的沟通沿线人流、物流，促进经济发展。

## （五)绩效指标设定情况

1.数量指标：修建道路长度10.914公里。

2.质量指标：分部分项工程合格率达到100%。

3.时效指标：工作完成及时性≤100%

4.效果指标：道路使用持续时长≥5年。

# 二、组织开展情况

## （一）相关制度制定情况

为保障项目的顺利实施，香河县交通运输局制定了《香河县香务线（双安路—冀津界段）养护改造工程项目实施方案》以及香河县交通运输局财务管理制度。

## （二）绩效目标完成情况

该项目绩效目标完成质量较差，项目实施进度严重滞后，项目到目前为止，因污染控制及拆迁等原因，项目尚未完工，尚未完成分部工程及竣工验收，项目尚未进入资金结算环节。

## （三）财政资金使用情况

该项目预算批复资金5,570.92万元，截至2019年12月31日实际支出2,471.1974万元，项目预算执行率61.55%，结余资金740.5664万元。

## （四）项目开展过程中遇到的困难

1.项目前期调研不清晰，缺少村民意愿调研，即由村民确认其意见的真实性的过程。

2.该项目于2018年11月开工建设,由于大气污染防治等原因迟延。

# 三、绩效评价结果

香务路（双安路到冀津阶段）养护改造工程，香河县交通运输局综合得分67.00分，其中，项目投入管理15.00分、项目过程管理24.00分、项目绩效管理28.00 分项目综合绩效评定结论为“可”。具体情况详见下表。

“香务路（双安路到冀津阶段）养护改造工程”

香河县交通运输局绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目投入 | 20.00 | 15.00 |
| 项目过程 | 30.00 | 24.00 |
| 项目绩效 | 50.00 | 28.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 67.00 |
| 绩效评定级别 | 可 |

# 四、项目实施取得的主要成就

通过项目的开展，可有效解决五百户镇、钳屯镇部分居民出行困难问题，较好的沟通沿线人流、物流，促进经济发展，但该项目目前还未完全交工，缺少项目竣工验收资料项目绩效成果资料，项目完成的质量以及项目效益成就无法判断。

五、项目实施存在的不足

（一）资金方面

预算编制依据缺失，未建立专项资金管理办法，资金监督管理不足，成本控制存在风险且资金使用效率有待提高。

（二）项目完工方面

该项目未按发改委批复2018年10月完成验收，项目实施进度较差。

（三）绩效目标设定

部分绩效指标的设定不够细化、量化、可测量，绩效目标设定明确性、合理性、细化程度有待加强，缺少满意度调查。

六、建议和改进措施

（一）加强项目建设工期管理，如建设工期与发改部门批复不一致或与合同不一致，应履行审批程序并与施工方签订补充协议；

（二）加强项目实施进度，尽快完成工程并进行分部及竣工验收和资金结算；

（三）加强对监理管理，规范监理工作行为。监理在资金支付环节、过程工程量控制、监理日志、监理报告、监理开工令、重要材料鉴证验收资料等均需提供相关鉴证资料；

（四）规范合同文本，按照交通部规定的合同文本格式签订合同；

（五）规范项目绩效目标表填报，对于两年以上规划项目应填报中长期及年度目标，对年度绩效指标要细化量化可评价并与资金匹配，对成本指标要尽量明确单位成本；

（六）规范合同签订管理，将合同签订日期作为合同执行的起点，严禁合同倒签；

（七）进一步补充完善项目地过程管理资料，如完善各类招投标资料、监理资料、项目单位财务、资产、采购等管理制度及过程监管和绩效资料，确保绩效评价与实际效果的一致。

目  录

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目资金情况	3

（三）政策依据	3

（四）绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目标	4

（二）绩效评价设计过程	4

（五）绩效评价实施过程	5

（六）本次绩效评价的局限性	6

三、绩效评价结果	6

（一）项目投入指标评价分析	6

（二）项目过程指标评价分析	7

（三）项目绩效指标评价分析	8

（四）评价结论	10

四、项目实施取得的主要成就	10

五、项目实施存在的不足	10

六、建议和改进措施	12

七、附件	12

香务路（双安路到冀津阶段）养护改造工程

绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》（冀政〔2010〕138号）和《中共香河县委、香河县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（香发〔2019〕13号）的文件规定，廊坊市香河县财政局成立绩效评价工作组，对香务路（双安路到冀津阶段）养护改造工程实施绩效评价，形成绩效评价总体结论。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目立项背景

香务线(双安路-冀津界段）现状为三级路，路况较差，随着当地经济的发展及交通量的不断增长，已不能满足交通需求，为完善区域路网结构，提升道路通行能力，满足交通量增长需求，带动当地经济发展，全面落实香河县县民生工程实施，香河县交通运输局实施香务线(双安路-冀津界段）养护改造工程项目。

2.实施主体

该项目由香河县交通运输局进行申请，报廊坊市交通运输局、香河县发展改革局和香河县财政局审核批复。

3.主要内容

香河县交通运输局香务线（双安路-冀津界段），共包含两段道路，主线全长10.325Km，支线全长0.588Km。茅草店村、红庙村、王家务村、李庄村、双街村段设置砖砌排水方沟，邢家营村段设置纵向雨水管道、沿线桥梁维持利用。

（二）项目资金情况

1.项目资金预算

该项目向香河县财政局申请拨付资金4,014.704万元，全部为财政拨款。截止2019年12月底，香河县财政局预算批复资金额度2,069.7269万元，资金到位率100%。

2.预算执行情况

该项目香河县财政局预算批复资金4,014.704万元，实际支出2,471.1974万元，项目预算执行率61.55%，结余资金740.5664万元。

## （三）政策依据

## 根据（香发改{2017}64号）《香河县发展改革局关于香河县香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程可行性研究报告（代项目建议书)的批复》。

## （四）绩效目标

该项目设定的总体绩效目标为：通过开展香河县香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程项目，有效解决五百户镇、钳屯镇部分居民出行困难问题，较好的沟通沿线人流、物流，促进经济发展。(详见附件1)

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目标

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为香河县交通运输局以后年度相关项目提供参考依据。

为达到上述评价目的，评价工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目进行绩效评价。

## （二）绩效评价设计过程

评价指标体系以香河县财政局提供的《财政专项资金绩效评价共性指标体系》为基础，其中一、二级指标名称及权重未做调整，我们结合该项目的特点进一步细化三级指标，在调研基础上依据指标的重要性原则分配绩效指标的权重。（详见附件2）

## （三）绩效评价框架

评价工作组根据项目实际情况，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。主要包括投入、过程、绩效3个方面，满分100分。一是投入指标（20分），主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性及明确性和资金落实情况；二是过程指标（30分），主要评价预算管理、业务管理、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是绩效指标（50分），主要评价产出、效果、可持续影响、服务对象满意度等内容。

## （四）证据收集方法

评价工作组按照相关要求进行了调研，组收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

## （五）绩效评价实施过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1.组建评价工作组

按照香河县财政局的工作要求和该项目特点，成立评价工作组，根据项目实际情况对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员进行了培训。

2. 调研、收集资料

评价工作组按照相关要求进行了调研，收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3. 研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

4.召开专家评价会

评价工作组于2020年11月25日通过线上视频会议的形式召开了绩效评价会，与会人员对项目资料进行集体审阅、充分讨论，集中发表了对该项目绩效评价的意见和建议。

5. 撰写绩效评价报告

撰写评价报告。评价工作组汇总、分析专家的评价意见，撰写绩效评价报告。

## （六）本次绩效评价的局限性

由于时间紧张，本次评价主要通过绩效资料及与项目单位沟通情况对项目进行评价，未对涉及的路防设备使用情况进行全面考察。

三、绩效评价结果

## （一）项目投入指标评价分析

1．项目立项规范性分析

该项目于2017年3月由廊坊市勘察设计院出具了可行性研究报告，2017年6月通过了专家论证，道路设计文本均由香河县县交通运输局组织专家评审，报市备案，香务线工程严格按照项目审批程序执行，于2017年8月由香河县发改局进行了项目可研批复。

2．目标合理性分析

该项目绩效目目标基本明确，通过该项目实施有效解决五百户镇、钳屯镇部分居民出行困难问题，较好的沟通沿线人流、物流，促进经济发展，项目目标比较明确。但部分指标目标设置合理性不足，例如：产出数量设置为“修建道路长度10.914公里”，实施内容不明确，未列示道路施工和桥涵工程等内容；时效指标设置为“工作完成及时性≤100%”合理性不足，应为项目从立项开始各节点的起始时段。

3.绩效目标明确性分析

总体绩效目标应为整个项目总结性指标，其中应包含项目主要内容、质量要求、进度安排方面内容，但该项目设定的总体目标较为简单，目标内容完整性及明确性有待提升。此外，部分指标设置明确性不足，例如：质量指标设置为“分部分项工程合格率达到100%”不明确，应为分部分项工程验收标准。

4.资金落实情况分析

该项目2018至2020年度财政拨款资金4,014.704万元，实际支出2,471.1974万元，项目预算执行率61.55%，结余资金740.5664万元。

评价认为，该项目立项过程基本规范，但是部分目标设置合理性不足，绩效目标内容完整性及明确性有待提升而且资金使用效益有待提高。

## （二）项目过程指标评价分析

1. 业务管理情况分析

该项目业务管理情况较差，该项目工程部分通过公开招标程序遴选施工单位，设计和监理单位未通过公开招标程序遴选合作单位。原发改批复的项目完工时间为2018年10月份，但项目施工合同的完工日期为2019年8月9日，针对项目工期延长事项，没有进行审批。同时对监理管理不到位，监理工作不规范。监理在资金支付环节、过程工程量控制、监理日志、监理报告、监理开工令、重要材料鉴证验收资料等均无痕迹资料。

2.财务管理情况分析

香河县交通运输局基本能够按照单位内财务管理制度执行，但合同签订环节欠规范，施工合同文本签订不规范，过于简单，未按照交通部规定的合同文本签订合同且存在先干活后签订合同现象，如：监理合同，合同签订日期为2018年9月12日，而合同履行日期为2018年6月8日。

评价认为，该项目业务管理情况较差，项目招投标不完整，工期延长缺少审批调整过程，监理工作不规范，缺少日常监督管理留痕材料，合同签订不规范，存在先干活后签订合同现象。

## （三）项目绩效指标评价分析

1.项目效率性分析

（1）项目成本控制情况

该项目由于尚未完成工程验收，未进行工程竣工结算，不能确定工程总造价，无法评价项目的投资成本和项目的经济性。

（2）项目成本节约情况

该项目由于尚未完成工程验收，未进行工程竣工结算，不能确定工程总造价，无法评价项目的成本节约情况。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目施工工期可研为12个月，项目合同工期365天，2018年8月19日至2019年8月18日，实际完工施工组织2018年11月21日至2019年11月20日，中标通知书上为365天，但未见监理签发的开工令，未见交工验收记录，未见工程停工令及工期延期申请及相应审批资料。截至目前，该项目已完工，但未进行交工验收。

（2）项目完成质量

该项目目前还未完全交工，缺少项目竣工验收资料，项目完成的质量无法判断。

3．项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

该项目目前还未完全交工，缺少项目竣工验收资料，项目目标未完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过该项目实施，可有效解决五百户镇、钳屯镇部分居民出行困难问题，较好的沟通沿线人流、物流，促进经济发展，但该项目目前还未完全交工，缺少项目竣工验收资料以及项目绩效成果资料，项目完成效益体现不明显。

（3）项目环境效益及可持续影响

通过该项目实施，可有效助推新农村建设，促进乡村组综合规划，推动美丽乡村建设，改善人居环境，增强农村的畅、洁、绿、美，提升了群众幸福生活指数，但该项目目前还未完全交工，缺少项目竣工验收资料以及项目绩效成果资料，项目完成效益体现不明显。

（4）服务对象满意度

该项目未进行满意度调查。

评价认为，项目完成质量较差，该项目目前还未完全交工，缺少项目竣工验收资料项目绩效成果资料，项目完成的质量以及项目效益无法判断。

## （四）评价结论

经评议，香务路（双安路到冀津阶段）养护改造工程，香河县交通运输局综合得分67.00分，其中，项目投入管理15.00分、项目过程管理24.00分、项目绩效管理28.00 分，项目综合绩效评定结论为“可”。具体情况（详见附件2）。

# 四、项目实施取得的主要成就

通过该项目实施，可有效解决五百户镇、钳屯镇部分居民出行困难问题，较好的沟通沿线人流、物流，促进经济发展，但该项目目前还未完全交工，缺少项目竣工验收资料项目绩效成果资料，项目完成的质量以及项目效益成就无法判断。

# 五、项目实施存在的不足

（一）项目投入

香河县交通运输局填报绩效目标申报表的准确性有待加强，项目设定的总体目标较为简单，未包含进度安排、质量要求等内容；时效指标未依据项目实施节点分项设置，目标设置明确性、合理性、细化程度有待进一步改善。

（二）项目过程

1.项目招投标不完整，工期延长缺少审批调整过程，项目实施进度严重滞后，项目到目前为止，因污染控制及拆迁等原因，项目尚未完工，尚未完成分部工程及竣工验收，项目尚未进入资金结算环节。

2.对监理管理不到位，监理工作不规范。监理在资金支付环节、过程工程量控制、监理日志、监理报告、监理开工令、重要材料鉴证验收资料等均无痕迹资料；

3.合同文本签订不规范，过于简单，未按照交通部规定的合同文本签订合同，且存在先干活后签订合同现象。

（三）项目绩效

通过该项目实施，可有效解决五百户镇、钳屯镇部分居民出行困难问题，较好的沟通沿线人流、物流，促进经济发展，但该项目目前还未完全交工，缺少项目竣工验收资料项目绩效成果资料，项目完成的质量以及项目效益成就无法判断。

# 六、建议和改进措施

# （一）加强项目建设工期管理，如建设工期与发改部门批复不一致或与合同不一致，应履行审批程序并与施工方签订补充协议；

# （二）加强项目实施进度，尽快完成工程并进行分部及竣工验收和资金结算；

# （三）加强对监理管理，规范监理工作行为。监理在资金支付环节、过程工程量控制、监理日志、监理报告、监理开工令、重要材料鉴证验收资料等均需提供相关鉴证资料；

# （四）规范合同文本，按照交通部规定的合同文本格式签订合同；

# （五）规范项目绩效目标表填报，对于两年以上规划项目应填报中长期及年度目标，对年度绩效指标要细化量化可评价并与资金匹配，对成本指标要尽量明确单位成本；

# （六）规范合同签订管理，将合同签订日期作为合同执行的起点，严禁合同倒签；

# （七）进一步补充完善项目地过程管理资料，如完善各类招投标资料、监理资料、项目单位财务、资产、采购等管理制度及过程监管和绩效资料，确保绩效评价与实际效果的一致。

# 七、附件

附件1：项目绩效目标申报表

附件2：指标体系及打分情况表

附件3：反映绩效的相关图片（扉页位置）

附件1：项目绩效目标申报表

| 项目绩效目标申报表 |
| --- |
| 填报单位（公章）：香河县公路管理站 填报人：冯玉松 单位：万元 |
| 项目实施 计划 | 1、2017年8月，完成《香河县香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程》立项审批； 2、2018年8月，完成项目招标工作，确认项目供应商，并签订项目合同； 3、2019年6月-2019年12月，已经完成8.45公里。 4、2020年10月底前，计划完成剩余2.464公里，并交工验收。 5、2020年申请预算资金740.5664万元。 |
| 资金支出 计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 68% | 92% | 100% | 100% |
| 项目总 目标 | 通过开展香河县香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程项目，有效解决五百户镇、钳屯镇部分居民出行困难问题，较好的沟通沿线人流、物流，促进经济发展. |
| 年度绩效 目标 | 通过开展香河县香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程项目，有效解决五百户镇、钳屯镇部分居民出行困难问题，较好的沟通沿线人流、物流，促进经济发展. |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 |  |
| 产出指标 | 数量 | 修建道路长度 | 修建道路长度 | = | 10.914 | 公里 | 香河县香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程施工设计图 |
|  | 质量 | 分部分项工程合格率 | 分部分项工程验收合格情况 | = | 100 | ％ | 公路工程质量检验评定标准 |
|  | 时效 | 工作完成及时性 | 计划工作完成时限 | ≤ | 100 | ％ | 香河县香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程施工组织计划 |
|  | 成本 | 预算控制数 | 中标价 | ≤ | 4014.7048 | 万元 | 香河县香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程施工合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 道路通行率 | 好评率 | = | 100 | % | 香河县香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程施工设计图 |
|  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境效益 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响 | 道路使用持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥ | 5 | 年 | 香河县香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程施工合同 |
|  | 满意度 | 群众满意度 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

附件2：指标体系及打分情况表

2019年财政专项资金重点绩效评价项目填报表

填报单位（签章）:                                       填报日期：

| 项目名称 | 香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程项目 |
| --- | --- |
| 项目主要内容 | 香河县香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程，全长10.914公里，涉及2个镇。用于香河县香务线（双安路-冀津界段）养护改造工程项目支出，在项目实施过程中，香河县公路管理站主要承担施工职责，开展道路修建工作。 |
| 项目主管 部门（单位） | 五百户镇人民政府 | 联系人 | 冯玉松 | 联系电话 |  |
| 预算执行情况（万元） | 年初预算数 | 当年使用上年结余、结转数 | 财政拨款数 |
|  | 2069.7269 | 0 | 2069.7269 |
| 财政资金使用情况（万元） | 实际支付数 | 资金结余、结转数 | 其中： |
|  |  |  | 结余数 | 财政收回数 |
|  | 2069.7269 | 0 | 0 |  |
| 项目起止 时间 | 2017年5月起—2020年12月 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 权重 | 目标完成情况说明 | 得分 |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 4 | 项目申报资料缺失 | 3 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 5 | 效益指标设置合理性不足，与数量指标重复，指标设定依据不够充分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 项目的总体目标和时效指标内容的完整性和明确性有待提高。 | 4 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 3 | 到位及时 | 3 |
|  |  | 到位及时率 | 3 | 预算执行率，资金有结余 | 2 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 5 | 制定了相应的项目管理制度 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目资料未及时归档 | 2 |
|  |  | 项目质量可控性 | 5 | 聘请监理，相应的质量检查和验收等措施管理不到位 | 4 |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 5 | 未依据项目特点制定专门的项目资金管理办法 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金的使用符合内部财务管理制度 | 5 |
|  |  | 财务监控有效性 | 5 | 未采取有效的财务监控措施 | 4 |
| 产 出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 6 | 部分项目至今未完成竣工结算 | 3 |
|  |  | 完成及时率 | 6 | 部分项目至今未完成竣工结算 | 3 |
|  |  | 质量达标率 | 7 | 项目未交工验收 | 0 |
|  |  | 成本节约率 | 6 | 实际中标金额超过立项批复金额，成本控制存在风险 | 4 |
| 效 益 | 项目 效益 | 社会效益 | 7 | 基础设施更加完善，村容环境更加优美，人居环境得到改善 | 6 |
|  |  | 环境效益 | 8 | 各村绿化率得到提升，垃圾处理设施增加，污水有效排放 | 7 |
|  |  | 可持续影响 | 6 | 项目的建设对改善人居环境具有可持续影响 | 5 |
|  |  | 服务对象满意度 | 4 | 未进行满意度调查 | 0 |
| 得分合计 | —— | ---- | 67 |
| 评价等级 | □优 (良 (可 □差 |