廊坊市香河县财政支出项目

绩效评价报告

主管部门  香河县安平镇人民政府

项目单位  香河县安平镇人民政府

项目名称  民安北路修建工程

评价机构  香河县财政局

中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司

香河县财政局

二〇二〇年十二月

香河县安平镇人民政府

民安北路修建工程绩效评价结论

民安北路北延路段位于安平镇新民居建设第二组团区域内，路段总长670米，宽26米。该路段是香安城新居民建设区周边唯一一条集给水、排污、弱电、燃气等管网于一体的市政道路，为确保香安城新居民建设项目回迁工作顺利开展、改善小区周边居住环境，分流周边车辆，减少扬尘污染，改善区域交通环境，2017年8月31日安平镇人民政府向县政府申请修建民安北路。民安北路修建工程设计长度684米，路面宽度16.8米。施工标准为普通道路标准，设计年限为10年，项目排水、泵站、路灯、绿化等严格按照规范设计。

民安北路修建工程项目综合评价得分71.39分，其中项目决策得分12分，项目过程得分18.39分，项目产出得分16分，项目效益得分25分，绩效级别评定为“中”。

民安北路修建工程项目绩效评价结论

| 评价内容 | 标准分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 12 |
| 项目过程 | 25 | 18.39 |
| 项目产出 | 30 | 16 |
| 项目效益 | 30 | 25 |
| 综合得分 | 100 | 71.39 |
| 绩效级别评价 | 中 |

目  录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	1

（三）绩效目标	2

二、评价工作简述	2

（一）基本情况	2

（二）评价组织实施	3

三、绩效评价分析	4

（一）项目投入评价分析	4

（二）项目过程评价分析	6

（三）项目产出及效益评价分析	8

四、评价结论	9

五、问题	9

六、建议	10

七、附件	11

香河县安平镇人民政府

民安北路修建工程绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，廊坊市香河县财政局（以下简称“县财政局”）成立项目绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），对香河县安平镇人民政府民安北路修建工程的绩效情况实施评价，形成绩效评价报告。

# 一、项目概述

## （一）项目概况

民安北路北延路段位于安平镇新民居建设第二组团区域内，路段总长670米，宽26米。该路段是香安城新居民建设区周边唯一一条集给水、排污、弱电、燃气等管网于一体的市政道路，为确保香安城新居民建设项目回迁工作顺利开展、改善小区周边居住环境，分流周边车辆，减少扬尘污染，改善区域交通环境，2017年8月31日安平镇人民政府向县政府申请修建民安北路。

根据香河县人民政府常务会议纪要〔2017〕11号精神，确定安平镇人民政府为工程实施主体。工程建设主要内容及规模：民安北路修建工程设计长度684米，路面宽度16.8米。施工标准为普通道路标准，设计年限为10年，项目排水、泵站、路灯、绿化等严格按照规范设计。

## （二）项目资金情况

2019年2月1日《香河县财政局关于批复2019年部门预算的通知》（香财〔2019〕47号）批复民安北路、城北大街修建工程资金2000万元，其中民安北路工程资金1200万元。实际到位资金1200万元，截至2020年6月30日实际支出金额为955.15万元，包括工程款800万元，工程设计费、监理费、树木补偿清理及土地流转金等款项合计115.15万元。

## （三）绩效目标

# 该项目预期总目标是通过项目的开展实现新民居建设战略，保障新民居建设顺利完成及周边居住环境和交通环境改善的实现。

# 二、评价工作简述

## （一）基本情况

1.评价目的

通过本次绩效评价，分析民安北路修建工程项目的经济性、效率性和效果性，发现项目决策、项目管理和项目绩效中存在的问题，为主管部门改进工作提供决策建议和依据，促进项目实施单位树立以结果为导向的绩效管理理念，提高科学决策水平，规范项目管理，保证项目资金使用的规范性、安全性。

2.评价依据

（1）《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)

（2）中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（3）中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）

（4）中共廊坊市委廊坊市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（廊发〔2019〕23号）

（5）相关行业政策、行业标准及专业技术规范

（6）安平镇人民政府提供的绩效目标申报表、绩效报告以及其他相关资料

3.评价原则及方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取统计分析、因素分析、成本控制、专家评价等方法，通过分析项目决策、管理、绩效等资料和数据，梳理项目问题，分析成因，找出症结，并提出建设性意见以利于持续改进。

4.指标体系与评分标准

评价工作组根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)项目支出绩效评价体系框架，结合项目特点，编制形成民安北路修建工程项目绩效评价指标体系。

## （二）评价组织实施

1.前期准备情况

评价工作组于评价前期进行了绩效评价工作的内部研讨及培训，制定评价实施方案，并与县财政局、项目单位建立了沟通协调工作机制。

2.项目资料审核

收集和整理项目相关资料，初步了解项目特点和预期目标，对项目完成情况和资金使用等内容进行审核。

3.撰写绩效评价报告

评价工作组根据资料审核结果，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并与县财政局及项目单位沟通后，形成最终评价报告。

# 三、绩效评价分析

## （一）项目决策评价分析

1.项目立项

2017年8月31日香河县人民政府常务会议纪要〔2017〕11号确定由安平镇政府组织实施民安北路修建工程，镇政府于2017年9月4日召开民安北路工程专题会议，制定《关于修建民安北路的请示》，由安平镇负责组织实施民安北路修建工程，县政府依据结算审计最终结果拨付资金；委托中建安工程管理有限公司进行招投标工作。

安平镇政府通过内部会议方式进行集体决策，并按照相关规定申报项目，但项目缺少可行性研究、专家论证、风险评估等环节，项目立项规范性略显不足。

2017年9月4日镇政府召开民安北路工程专题会议确定邀请四家设计单位参与项目设计，民安北路修建工程不符合项目的技术性、专业性较强或者环境资源条件特殊等邀请招标的相关条件，邀请招标依据不足。

2.绩效目标

安平镇政府针对本项目设立项目绩效目标及指标，项目绩效目标符合国家相关法律法规、社会经济发展规划，与项目实施单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效指标较为细化，具备可衡量性。

但产出质量指标设定为“竣工验收通过率大于等于90%”不符合项目验收标准，时效指标设定为“资金拨付及时率≥80%”不合理，未能针对项目招标、施工和验收等关键环节设定具体指标，细化程度不足。

3.资金投入

该项目于2019年2月1日到位金额为1200万元。截至2020年6月30日支付金额为915.15万元，包括支付香河亿嘉盛市政工程有限公司工程款800万元，支付工程设计费、监理费、树木补偿清理及土地流转金等款项合计115.15万元。项目资金到位足额，充分保障了项目实施。根据项目单位介绍，民安北路工程与城北大街修建工程项目预算合并编制申报，但实际未提供预算编制相关资料，项目资料完整性不足。

## （二）项目过程评价分析

1.资金管理

安平镇人民政府资金管理制度较为健全，《安平镇人民政府财政专项资金支出制度》、《财务管理制度》等秉承“三专原则”，即项目资金专人管理、转账核算、专款专用，程序规范。可以保障资金规范、安全运行。项目资金在使用过程中符合资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据建设、监理、施工三方单位2019年10月8日会签的施工进度证明“沥青混凝土铺设完成，约占总工程量的70%”。2019年10月18日，安平县人民政府会议纪要“民安北路工程基本完成，按合同约定支付香河亿嘉市政工程有限公司20%工程款2000000元”。但根据本项目资金合同约定“工程竣工后，监理单位出具相关手续，甲方付给乙方全部工程款的20%，即2000000元”。2019年11月镇政府支付香河亿嘉市政工程有限公司200万元，工程尚未竣工、监理单位未出具相关手续；2020年4月，镇政府再次支付香河亿嘉市政工程有限公司200万元。目前项目尚未竣工，资金未按合同约定方式支付，资金支出严谨性不足。

2.组织实施

民安北路修建工程项目作为镇政府重点项目纳入镇2019年度工作计划，安平镇政府制定了《项目管理制度》、《日常监督管理制度》、《民安北路修建工程实施方案》，工作方案内容包括招投标、土地流转及地上物补偿、工程开工、推进到竣工验收及结算评审等，安平镇政府根据该方案执行本项目，委托中建安工程管理有限公司负责民安北路修建工程的招投标工作，分别进行了设计及施工的招投标工作。工程设计招投标于2017年9月27日开标，北方工程设计研究院有限公司中标；工程施工招投标于2018年1月开标，由香河亿嘉盛市政工程有限公司中标。镇政府与中标单位签署设计、施工合同。

后因现状道路的10KV供电线路迁移问题和新旧管线空间排布制约，对原施工设计做出调整，聘请专业资质公司根据新设计施工方案对工程量和预算进行调整。同时，由于香河中安房地产开发有限公司长桥郡项目交付使用日期及民安北路工程工期紧迫，镇政府向县政府提交请示决定不再对民安北路修建工程进行第二次招标。设计调整后，与工程施工单位重新签署合同，施工时间调整为2018年9月20日至2019年6月30日，截至目前主体工程已完工，周边绿化工程尚未完工，工程未竣工。

本项目执行镇政府内控制度中的相关管理制度，项目实施基本符合制度及行业管理规定，但缺少项目对应的管理制度，年度实施方案不具体，缺少项目人员条件、场地设备、信息支撑、风险防控措施等内容，工作方案中各项工作时间安排与合同工期不符，未见项目工期调整相关决策会议纪要及调整手续。现有施工、监理合同有效时间与实际执行时间不符，合同规范性不足。

镇项目负责人对施工图设计的建设规模、建设内容、建设标准等内容进行初步审查。镇区责任人对招投标工作进行监督，确保招投标工作公平合法。项目负责人对工程施工进行全面检查，对重要施工环节、过程进行重点跟踪，确保项目完成预定安全、质量、进度目标。

项目执行过程中聘请具备资质的监理公司进行工程质量检查，项目负责人与监理单位检查建立内容、程序，确保工程质量。

## （三）项目产出及效益评价分析

1.项目产出

项目开工日期为2018年3月，后因现状道路10KV供电线路迁移问题和新旧管线空间排布制约，延期至2018年9月开工，截至评价日，项目主体工程已完工，周边绿化工程尚未完工，尚未进行竣工验收。

本项目实际执行时间晚于原计划实施时间，目前尚未明确竣工安排及预计竣工验收时间，项目完成及时性不足。

2.项目效益

民安北路工程建成后方便香安城社区及狮子城小区两个片区居民的交通出行，其余小区和村街群众也享受到了道路的便利，实际交通改善惠及片区大于两个。道路两侧绿化率大于等于90%，绿化、美化公路沿线环境，对人居环境建设具有重要意义。民安北路修建标准预期有效时间10年，目前道路运行不足一年，路况良好。

镇政府采用调查问卷对社区群众进行不记名调查，随机选取100名社区居民，满意人数为94人，不满意人数为6人，群众综合满意度为94%。

项目单位未能保留项目实际运行情况的相关资料，无法提供直接资料或数据佐证项目运行效果及覆盖范围的实现情况。

# 四、评价结论

经评价工作组针对民安北路修建工程项目进行的资料审核，民安北路修建工程项目综合评价得分71.39分，其中项目决策得分12分，项目过程得分18.39分，项目产出得分16分，项目效益得分25分，绩效级别评定为“中”。

# 五、问题

（一）项目立项规范性不足

一是项目缺少可行性研究、专家论证、风险评估等环节，项目立项规范性略显不足。

二是2017年9月4日镇政府召开民安北路工程专题会议确定邀请四家设计单位参与项目设计，民安北路修建工程不符合项目的技术性、专业性较强或者环境资源条件特殊等邀请招标的相关条件，邀请招标依据不足。

（二）项目支出与合同约定方式不符

根据本项目资金合同约定“工程竣工后，监理单位出具相关手续，甲方付给乙方全部工程款的20%，通过结算审计后，根据审计结果，扣留质保金，余款一次性付清”。2019年11月、2020年4月镇政府两次支付香河亿嘉市政工程有限公司200万元，共计400万元。目前项目尚未竣工，资金未按合同约定方式支付，资金支出严谨性不足。

（三）项目资料完整性、有效性不足

一是项目单位未能留存上级主管部门关于项目工期调整的批复文件，批复文件为项目立项规范性的关键性资料。二是根据项目单位介绍，民安北路工程与城北大街修建工程项目预算合并编制申报，但实际未提供预算编制相关资料，项目资料完整性不足。三是项目缺少对应的管理制度，年度实施方案不具体，缺少项目人员条件、场地设备、信息支撑、风险防控措施等内容，资料有效性不足。四是项目单位未能留存及获取项目运行的相关资料，无法有效展示项目实际运行情况，无法佐证项目预期效果，无法明确“道路两侧绿化率≥90%”的测算过程及结果。

# 六、建议

（一）加强项目资料归集规范性

建议项目单位针对项目实施全流程包括项目立项、项目执行及项目运行各阶段，留存完整项目资料，根据财政预算绩效管理的相关要求，针对项目预期效益，收集直接佐证材料，用以充分体现项目预期效益的实现情况。

（二）进一步提高项目管理科学性

建议项目单位进一步加强合同签署规范性，在项目延期或重新执行时，签署补充合同或重新签署合同，避免项目执行风险。

（三）提高资金支出的合规性

建议项目单位严格执行国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法，制定与项目对应的资金管理办法，完备资金拨付审批程序和手续，支出符合项目预算批复及合同规定的用途，保障财政资金的成本效益最大化。

# 七、附件

# Text boxes

参与评价

中介机构